连云港师专2013届毕业生毕业典礼工作筹备小组成员名单

组  长： 钱  进

副组长： 张建华

成  员：叶如田  王  珊  李明高  王传斌  郑昌盛  赵  明  赵  江  嵇仙峰  金卫雄  卢立平  张志连  许苗堂  刘  勇  张广杰  李沛立  牟晓明  沈晓燕  李人宇  徐建良  唐  萍  杨同斌

毕业典礼筹备工作分工：

2013届毕业典礼筹备工作任务明细表

| 序号 | 工作项目任务 | 责任部门 | 责任人 | 要求 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总协调 | 校办公室 | 叶如田 | 协调相关工作 | 6月8日 |  |
| 2 | 毕业典礼具体协调、筹备 | 学生工作部 | 王传斌 | 牵头组织落实各项任务督促各项工作到位 | 6月8日 |  |
| 3 | 毕业典礼现场宣传标语横幅等制作与悬挂、现场摄像、宣传报道等 | 宣传部 | 王 珊 | 提前到位 | 6月14日 |  |
| 4 | 典礼方案设计、议程安排、相关发文等 | 学生工作部 | 郑昌盛 | 详尽、具体 | 6月14日前 |  |
| 5 | 毕业典礼背景设计、制作与安装等 | 学生工作部 | 郑昌盛 | 大方美观 | 6月13日 |  |
| 6 | 艺术楼前广场气氛营造，如气球等；校前区拱形门安置 | 后勤管理处 | 卢立平 | 喜庆、热烈、规范 | 6月14日晨七点前 |  |
| 7 | 主席台前环境绿化、供给电源保障等 | 后勤管理处 | 卢立平 | 美观、和谐 | 6月14日晨七点前 |  |
| 8 | 主席台安排（桌椅、台布、席卡、水） | 校办公室 | 叶如田 | 规范 | 6月14日晨七点前 |  |
| 9 | 校领导致辞 | 校办公室 | 叶如田 | 精彩 | 6月14日前 |  |
| 10 | 教师、学生代表发言 | 学生工作部 | 郑昌盛 | 精彩 | 6月14日前 |  |
| 11 | 毕业生场地安排及入场秩序管理 | 学生工作部、各学院 | 嵇仙峰 各院书记 | 安全、有序 | 6月14日晨七点十五前入场 |  |
| 12 | 学生会场座位凳子的落实安排，会场的排放、保管等 | 学生工作部 | 郑昌盛 嵇仙峰 | 整齐规范 | 6月14日 |  |
| 13 | 优秀毕业生等上台领奖秩序和礼仪安排 | 学生工作部 | 赵江 | 准备充分 衔接紧凑 | 6月14日前 |  |
| 14 | 礼仪人员、学生入场引导员（要求7：05前到现场引导） | 学生工作部 | 赵江 | 落落大方 举止得体 | 6月13日前 |  |
| 15 | 校园交通、治安，艺术楼偏门通道开、关等 | 保卫处 | 许苗堂 | 到位 | 6月13-14日 |  |
| 16 | 主席台音响、话筒调试、设备管理及国歌等音乐现场播放 | 学生工作部 | 郑昌盛 | 提前一天彩排，会前调试 | 6月14日晨七点前到位 | 备用一套 |